合同编号：

技术研发(委托)合同

| 项 目 名 称： | 中支女士加热卷烟产品开发技术研究及应用 |
| --- | --- |
| 委 托 方（甲方）： | 重庆中烟工业有限责任公司 |
| 服 务 方（乙方）： |  |

技术研发(委托)合同书

委托方（甲方）：重庆中烟工业有限责任公司

住所地：重庆市南岸区南坪东路2号

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：重庆市南岸区南坪东路2号宏声大厦

邮政编码：400060

电话：                                 传真：

服务方（乙方）：

住所地：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

邮政编码：

电话：                                   传真：

# 本合同甲方就科技项目《XXX》（项目编号: XXX）部分研究内容委托乙方研究开发，并支付研究开发经费，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下约定，并由双方共同恪守。

第一条  技术研发(委托)目的、内容和预期要实现的工作目标

本部分可以附件的形式呈现，如有，视为本合同不可分割的组成部分。

第二条  技术研发(委托) 计划与进度、期限、地点和方式（分工）

本部分可以附件的形式呈现，如有，视为本合同不可分割的组成部分。

第三条  技术研发费及支付方式与时间

1. 甲方应向乙方支付技术（研究）开发费总额为人民币        万元（大写：   ）（含该项目甲方应承担的所有一切相关费用及税金，税率   ）。

2．技术（研究）开发费由甲方按下表方式分期支付给乙方

|  | 支付比例 | 支付金额（万元） | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30% |  | 合同生效后至2022年12月31日前，完成第一阶段工作后支付。阶段工作完成与否依据甲方阶段检查结论。 第一阶段工作内容：乙方提供负责中支加热卷烟滤嘴的结构设计和研发方案，完成中支加热卷烟基棒开发及滤棒复合结构的研究。 |
| 2 | 30% |  | 2023年5月31日前，完成第二阶段工作后支付。阶段工作完成与否依据甲方阶段检查结论。 第二阶段工作内容：提供不同结构组合的滤棒样品配合甲方完成中支加热卷烟的应用研究。 |
| 3 | 30% |  | 2023年12月31日前，完成第三阶段工作后支付。 阶段工作完成与否依据甲方阶段检查结论。 第三阶段工作内容：完成配合开展中支女性加热卷烟工业生产的应用技术和中支加热卷烟滤棒定制化标准研究。 |
| 4 | 10% |  | 项目验收通过后，60个工作日内支付项目尾款。 合同全部工作完成与否依据甲方项目验收结论。 |

支付经费前，乙方须向甲方提供增值税专用发票（税率6%），若增值税专用发票税率受国家税收政策调整变化，则不含税价不受税率变化影响，并以此为基础计算税额进行结算；否则，凭乙方开具的符合规定的发票，并扣除因此对甲方的损失由乙方承担后进行结算。乙方未送交发票或送交发票不合格的，甲方有权拒绝付款。

3．支付方式：银行转账支付

乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户户名：

银行账号：

开户银行：

地址：

4．本合同的技术（研究）开发经费由乙方以项目经费的方式专款专用。甲方有权检查乙方进行研究开发工作的进展情况以及经费的使用情况。

第四条  技术保密

1．任何一方均应对其因签署和履行本合同而自另一方获得的任何信息（无论以口头告知或提供书面文件、电子数据或任何其他形式，也无论是否标记为保密性质，下称“保密信息”）承担保密责任，未经另一方事先书面许可，不得擅自使用、出售、转让、传播或公开。

2．获得保密信息的一方应且仅可将保密信息用于履行其在本合同项下的义务，并应采取适当和有效的方式对保密信息进行保护，并严格限制在其为履行本合同必要的工程技术人员范围内披露。

3．无论合同是否被撤销、变更、解除或终止，无论合同是否生效，合同之保密条款不受其限制而继续有效。

4．合同一方雇员及相关人员违反保密规定造成的损失，由该合同方承担一切法律后果和赔偿责任。

第五条  成果的交付与验收

1．交付内容

乙方应按照本合同第一条和第二条要求，科学、真实地向委托方交付全部研究开发成果，提交的验收材料包括但不限于以下内容：

2．交付的形式、数量、时间及地点

交付形式：

交付数量：

交付时间：

交付地点：

3．项目验收

（1）双方同意以本合同第一条规定的技术研发预期要实现的工作目标作为乙方技术研发工作的验收标准。

（2）甲方组织专家开展项目阶段检查和评价，形成阶段检查结论《对外合作科研项目阶段性检查评价表》，项目评价阶段评价检查结论作为项目阶段经费支付依据。

（3）项目验收时甲方成立验收小组，形成验收结论《对外合作科研项目验收评价表》，验收评价结论作为项目尾款支付依据。

（4）因甲方或不可抗拒原因，项目总体验收时间可适当延迟，具体时间由双方协商确定。

第六条  知识产权

1．甲方向乙方提供任何文件、信息和数据（包括但不限于技术规范和测试规范）及甲方在本项目中投入的任何技术，均不视为向乙方或任何第三方转让或许可任何相关的权利，但乙方可以基于本项目项下合作开发之目的使用该文件、技术、信息和数据。

2． 乙方保证，乙方在本项目中投入的技术成果及乙方完成的研究开发成果，不会侵犯他人的著作权、专利权和商业秘密等知识产权，甲方和/或甲方指定第三方不会因为使用（包括但不限于生产、销售、许诺销售等方式）乙方提交的研究开发成果而侵犯第三方的知识产权。如发生第三人指控甲方和/或甲方指定第三方因使用乙方提交的研究开发成果而侵犯第三人知识产权的，乙方应承担由此引起的全部责任。

3．乙方提交的与本项目相关的研究开发成果的著作权、专利权和商业秘密等知识产权，归甲方单独所有。甲方拟申请专利、进行著作权登记等的，乙方应予以配合。

4．乙方提交的研究开发成果如涉及乙方背景技术（指乙方于本合同签署前已掌握、享有的技术等知识产权成果），乙方现授予甲方及甲方指定第三方非排他的、不可撤销的、免费的许可，许可甲方及甲方指定第三方于使用本合同下研究开发成果时，使用前述乙方背景技术。

5．甲方有权利用本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果及其权利归属，归甲方享有。乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生具有实质性或创造性技术进步特征的新技术成果及其权利归属，归甲乙双方享有。

第七条  风险责任

在履行本合同的过程中，因不可抗拒的客观原因（如天灾等）致使合同无法执行时，风险责任由双方合理承担，即双方以各自投入的人力、物力、财力承担风险责任。

第八条  违约责任

1．乙方应在本合同所规定的时间内提供符合预期工作目标所要求的技术研发合作。如乙方未能在本合同规定的时间完成本合同约定的研发目标，甲方有权拒绝或延迟支付技术研发费，并要求乙方继续履行本合同所规定的义务直至符合预期工作目标的要求。

本合同期内，乙方出现两次（含）以上迟延提供或提供的研发内容未经甲方阶段验收合格情形的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按本合同总金额20%的标准向甲方支付违约金。

2．乙方擅自中止本合同的，甲方有权解除本合同，并要求乙方按照本合同总金额100%赔偿甲方损失。

3．乙方提供的研发合作未通过甲方总体验收的，甲方有权选择：

（1）要求乙方继续履行本合同所规定的义务直至符合甲方要求，并按照本合同总金额10%的标准向甲方支付违约金。

（2）要求乙方按照本合同总金额20%赔偿甲方损失；并且乙方应在接到甲方通知之日起30日内，将已收取的费用在扣除经甲方认可的合理费用后退回甲方。

4．乙方违反本合同其它约定的，应向甲方承担违约责任，本合同其他条款未明确约定违约金数额的，乙方应在收到甲方的书面通知起30日内向甲方支付合同金额10%作为违约金，并赔偿甲方所有损失。

5． 甲方应在本合同所规定的时间内为乙方提供有利于合同执行的便利条件，包括人员、试验场地与手段、技术资料等，如甲方违约，乙方相应顺延。

6．任何一方违反本合同所规定的应承担义务，对方均有向其提出赔偿一切经济损失的权利。

7.  约定按程序产生的供应商无正当理由不与公司（甲方）签订合同的；不按照招投标（谈判）文件内容签订合同或不按照文件要求提交履约保证金的；转包或违约分包采购合同的；擅自提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间的；售后服务的质量和水平不符合合同要求的；不按照要求实施第三方质量检测机构检测、不按照要求提供产品质量安全指标检测报告的；库内供应商违背框架合同的有关条款约定，无正当理由拒绝参与2次以上的；不接受公司（甲方）监管、不履行廉政合同的；其他违约行为拒不整改的等有以上情形之一不整改或不承担违约责任的，可认定为不良行为。并视情节轻重和危害程度，按照公司（甲方）《存在不良行为供应商管理办法执行》。乙方同意将甲方制定的《存在不良行为供应商管理办法执行》作为合同附件，同时承诺：自愿遵守该办法相关规定并受其约束。

8. 甲方与乙方签订合同时，应一并签订廉政合同，乙方违反廉洁承诺的，根据合同约定对其降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务周期、终止或解除合同、列入存在行贿行为供应商名单、公布技术资料等处理措施。

第九条  项目联系人与通知方式

1．在本合同有效期内，双方指定的项目联系人与通知方式如文首所列。

2．一方变更项目联系人及文首所列的通讯地址或通讯方式时，应当及时以书面形式通知另一方。

第十条  合同的解除和终止

1．双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方有权通知另一方提前解除本合同；

（1）发生不可抗力致使本合同目的不能实现；

（2）甲方无法支付乙方研发经费。

（3）双方中有一方严重违反本合同中的条款内容，或违法行为导致合同目的不能实现的。

（4）任何一方明确表示或者以自己的实际行为表明不履行其主要义务；

（5） 任何一方迟延履行其主要义务，经另一方催告后在三个月内仍未履行。

2．本合同的提前解除不影响双方已经发生的债权债务及违约方应承担的违约责任。

第十一条  不可抗力

1．发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。

2．如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

3．提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的十五日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

4．发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

第十二条  争议的解决方法

因本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因此产生的诉讼费、保全费、公证费、律师费由败诉方承担。

第十三条  合同的补充、变更与修改

任何关于本合同的补充、变更或修改，均应经双方协商一致并以书面形式确定。

第十四条  生效

本合同经双方签字盖章之日起生效。

第十五条  文本

本合同正本一式   份，甲方执   份，乙方执  份。

另附合同附件

附件1: 存在不良行为供应商管理办法

附件2：廉政合同

其它（如有）

（以下无正文）

双方签署：

| 甲方：重庆中烟工业有限责任公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人/委托代理人： | 法定代表人/委托代理人： |
| 地址：重庆市南岸区南坪东路2号 | 地址： |
| 邮编：400060 | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 经办人： | 经办人： |
| 开户银行：中国工商银行重庆南坪支行 | 开户银行： |
| 帐号：3100027109022599928 | 帐号： |
| 税号：91500000202818847M | 税号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |